## PMC 议题收集模版
时间 Time | 编号 No. | 议题名称 Topic | 议题背景介绍 Topic background introduction | 时长 Duration | 提案人 Proposer | 汇报人 Reporter | 纪要人 Recorder | 议题参与人 Members | 状态 | 会议纪要
2021-06-26 | 1 | 应用服务开发常用通用前端模块SIG | https://lists.openatom.io/hyperkitty/list/dev@openharmony.io/message/3TPCWR23EFN6BYRJZVWIBFCV7I6PJXE3/ | 30 min | 李洋 （657943010@qq.com） | 李洋 （657943010@qq.com） | 李洋 （657943010@qq.com） | 李洋 （657943010@qq.com） | open | 2021/07/1：遗留下一次PMC例会评审
2021-06-26 | 2 | ACE应用开发框架PC预览三方件引入 | https://lists.openatom.io/hyperkitty/list/dev@openharmony.io/message/W75AUZD7UFCV5IE6QIGZIWUWA32GTZ47/ | 20 min | 吴海滨 （wuhaibin5@huawei.com） | 吴海滨 （wuhaibin5@huawei.com） | 吴海滨 （wuhaibin5@huawei.com） | 吴海滨 （wuhaibin5@huawei.com） 兰守忍 （lanshouren@huawei.com） 李浩 （lihao71@huawei.com） | close | 确认能够通过编译将引入三方件加入到开源声明中后，同意PC预览glfw三方件引入
2021-06-26 | 3 | 社区治理机制完善建议 | 针对OpenHarmony社区治理中存在的问题进行分析，并提出改进建议 | 20 min | 刘果 （macin.liu@huawei.com） | 刘果 （macin.liu@huawei.com） | 刘果 （macin.liu@huawei.com） | PMC 全体成员 | close | PMC同意社区治理机制完善建议。 1.社区开发对应提案模板及流程（类似K8S社区KEP、Rust社区RFC）、10分钟Quick Start快速上手计划、代码贡献导师计划、开发类及SIG类规范及模板，由PMC董金光组织安排补充并给出完善时间点计划。 2.OpenHarmony社区补充User Group组，负责最终用户需求收集及洞察，并定期和PMC/SIG 组负责人沟通闭环。User Group组由梁克雷与基金会相关人协商组织建立，并给出落地时间点计划。 3.社区成员类别补充Member级别，对应实施及自动化配置，由配置负责人马明帅及黄明龙负责，并给出落地时间点计划。
2021-06-26 | 4 | softbus支持HTTP2协议三方件引入 | 为支持HTTP2协议，引入nghttp2开源组件 | 10min | 张建 （zhangjian112@huawei.com） | 张建 （zhangjian112@huawei.com） | 张建 （zhangjian112@huawei.com） | 李涛 （litao25@huawei.com） 张建 （zhangjian112@huawei.com） | close | 不同意nghttp2作为独立三方组件建仓合入openharmony, 理由是：原则上OpenHarmony不会把三方开源业务组件的接口直接暴露给应用。如果系统需要提供某类业务，对应用提供的接口要经过专门的封装设计。如果系统暂不提供，需要应用自行引入。
2021-06-26 | 5 | Openharmony 版本测试报告模板评审 | 为了体现Openharmony路标版本质量状态，引入测试报告，呈现到社区 | 10min | 纪永 （jiyong@huawei.com） | 纪永 （jiyong@huawei.com） | 纪永 （jiyong@huawei.com） | 纪永 （jiyong@huawei.com） 聂欣 （niexin.nie@huawei.com） | close | 测试报告内容已经审核，同意在社区体现测试报告; 1,归档位置：community/ release-management/QA/ 2,建议简化继承特性体现内容
2021-07-12 | 6 | 申请新增SIG：solution-component | 将尚未收编到openharmony社区的一些OS公共基础能力通过SIG孵化，更方便快捷去支持南向生态拓展。 | 15min | 李涛 (litao33@huawei.com) | 李涛 (litao33@huawei.com) | 李涛 (litao33@huawei.com) | 李涛 (litao33@huawei.com) 万承臻 (wanchengzhen@huawei.com) | close | 1. 尚未收编到openharmony社区的一些OS公共基础能力以vendor仓形式体现，具体方式线下与董金光对齐。
2021-07-12 | 7 | qemu进展汇报 | qemu标准化编译 qemu加入门禁/vendor_ohos转正 qemu图形显示和鼠标键盘输入 | 15min | 李开龙（likailong@huawei.com） | 李开龙（likailong@huawei.com） | 马广耀（maguangyao@huawei.com） | 张凯（laokz@foxmail.com）、 朱生乐（zhushengle@huawei.com）、 马广耀（maguangyao@huawei.com）、 左永亮（zuoyl@neusoft.com）、 柏能（baineng@digitalchina.com） | close | vendor_ohos转正为openharmony社区的vendor_ohemu
2021-07-12 | 8 | 方舟JS/TS部分作为OpenHarmony的JS/TS语言编译工具链和运行时子系统开源 | 1）提供JS/TS编译工具链 2）提供JS语言运行时 | 15min | 蒋晗（jianghan2@huawei.com） | 蒋晗（jianghan2@huawei.com） | 蒋晗（jianghan2@huawei.com） | 龚俊松（gongjunsong@huawei.com） | open | 同意方舟JS/TS部分作为OpenHarmony的JS/TS语言编译工具链和运行时子系统开源
2021-07-12 | 9 | 新增blockchain sig |  | 5min | 尚璇(https://gitee.com/shangxuan_hz) | 尚璇(https://gitee.com/shangxuan_hz) | 尚璇(https://gitee.com/shangxuan_hz) | 尚璇(https://gitee.com/shangxuan_hz) | close | -会后协商区块链在security sig下的能力贡献，社区推动共建 -会后协商区块链技术引入对OpenHarmony现有架构的影响
2021-07-12 | 10 | 新增python sig | 为OH增加python样例 | 5min | 唐佐林(https://gitee.com/delphi-tang) | 唐佐林(https://gitee.com/delphi-tang) | 唐佐林(https://gitee.com/delphi-tang) | 唐佐林(https://gitee.com/delphi-tang) | close | sig组代码整改完毕，方向明确，同意设立
2021-07-12 | 11 | 新增cicd sig | OpenHarmony的CICD能力提升与改进 | 5min | 梁克雷(kelei@iscas.ac.cn) | 梁克雷(kelei@iscas.ac.cn) | 黄明龙(minglong@iscas.ac.cn) | 梁克雷/黄明龙 | close | 设立Infrastructure SIG将相关事项并入该SIG纳入一并处理。
2021-07-12 | 12 | L2对Linux需求 | 讨论L2对Linux的基础需求，便于三方芯片厂家接入 | 15min | 梁克雷(kelei@iscas.ac.cn) | 梁克雷(kelei@iscas.ac.cn) | 黄明龙(minglong@iscas.ac.cn) | 梁克雷(kelei@iscas.ac.cn) 李之琦 （lizhiqi1@huawei.com） 刘跃华 （liuyuehua1@huawei.com） 侯鹏飞（pengfei.hou@huawei.com） 候选哲 （houxuanzhe@huawei.com） 尹友展 （yinyouzhan@huawei.com） 徐文方（ xuwenfang@huawei.com） | open | 1、OpenHarmony平台类公共问题&优化措施： • （1）针对音频、视频、输入的提供标准Linux参考实现（ALSA、V4L2、Input Event），尤其是TDE（图形二维加速器）、VO对DRM依赖需要规划统一的HDI接口，隔离芯片平台内核驱动的差异，提升移植效率; owner: houxuanzhe, lizheng, niulihua, liangkelei • （2）小海思评估可否提供一套参考的DRM驱动，作为OpenHarmony开源社区的用户态驱动的开源实现；owner： chenxin • （3）内核LTS多版本支持诉求，从交流来看，目前OpenHarmony并未强制指定4.19内核，为了降低三方SOC针对不同LTS版本kernel移植的便捷性和实际与三方SOC合作的可行性，初步协商如下解决措施： owner: lijiaxin • a、策略一：维护一套common kernel（譬如4.19），针对不同的LTS版本，将OpenHarmony依赖内核的default defconfig特性和驱动针对不同的LTS版本制作成不同版本的patch：LTS kernel patches + 移植指导； • b、策略二：随着OpenHarmony南向生态逐步完善，逐步牵引SOC来维护common kernel和不同SOC tree的方式；
2021-07-12 | 13 | 新增 Linkboy sig | 为OpenHarmony提供可视化编程能力 | 5min | 王强(910360201@QQ.COM) | 王强(910360201@QQ.COM) | 王强(910360201@QQ.COM) | 王强(910360201@QQ.COM) | close | 设立education sig，将openblock和linkboy 合并纳入该sig管理体系。
2021-08-13 | 14 | 三方开开发板移植专项进展 1 图形、媒体、输入统一的HDI接口，隔离芯片平台内核驱动的差异，提升移植效率； 2 OpenHarmony 内核三方开发移植优化方案&进展 3 DRM驱动玻璃SOC芯片平台驱动的可行性进展 | https://lists.openatom.io/hyperkitty/list/dev@openharmony.io/message/JQRZQFB5TM4BVQKHRDCDWSGITVB2VBNV/ | 30min | 董金光(dongjinguang@huawei.com) | 专项一：候选哲（houxuanzhe@huawei.com） 专题二：李家欣（lijiaxin@huawei.com） 专题三：陈鑫 （chenxin100@huawei.com） | 候选哲(houxuanzhe@huawei.com) | 李政（lizheng2@huawei.com） 牛立华(niulihua3@huawei.com) 梁克雷(kelei@iscas.ac.cn) 刘洋（liu_yang@hoperun.com） | open
2021/8/ | 15 | 新增OLA sig | 为OH提供基于通用标准应用层连接协议平台 | 10min | 钟伟 | 跃东 | 跃东 | 钟伟 跃东 黄明龙 梁克雷 | open
2021/8/ | 16 | 新增物流机器人os平台sig | 为OH提供通用标准物流机器人OS平台 | 10min | 孙敏刚 | 孙敏刚 | 孙敏刚 | 孙敏刚 黄明龙 梁克雷 | open
2021/8/ | 17 | 新增Taro sig | 将Taro向OH平台迁移，并将Taro生态的应用提供向OH转换的能力 | 10min | 马剑 | 马剑 | 马剑 | 马剑 黄明龙 梁克雷 | open
2021-08-01 | 18 | OpenHarmony 输入法应用开发策略 | 输入法应用要求的专业性极强，目前仅少数商业公司具备此方面的能力，鉴于这个特点，输入法应用开源版本，建议仅做打字机功能（简单的英文、数字输入，没有中文），并以sample形式对外公布 | 10min | 张晓伟(zhangxiaowei1@huawei.com) | 张晓伟(zhangxiaowei1@huawei.com) | 张晓伟(zhangxiaowei1@huawei.com) | 张晓伟(zhangxiaowei1@huawei.com) | open
2021-08-16 | 19 | 编译框架整改方案汇总 | 对现有编译框架结构进行梳理并输出一套切实可行的落地方案 | 30min | 黄明龙 | 梁克雷 刘洋 李传钊 | 黄明龙 | 罗未 梁克雷 刘洋 李传钊 黄明龙 | close | -
2021-08-16 | 20 | 三方开开发板移植专项进展 1 图形、媒体、输入统一的HDI接口，隔离芯片平台内核驱动的差异，提升移植效率； 2 OpenHarmony 内核三方开发移植优化方案&进展 3 DRM驱动玻璃SOC芯片平台驱动的可行性进展 | https://lists.openatom.io/hyperkitty/list/dev@openharmony.io/message/JQRZQFB5TM4BVQKHRDCDWSGITVB2VBNV/ | 30min | 董金光 | 专项一：候选哲（houxuanzhe@huawei.com） 专题二：李家欣（lijiaxin@huawei.com） 专题三：陈鑫 （chenxin100@huawei.com） | 候选哲(houxuanzhe@huawei.com) | 李政 牛立华 梁克雷 刘洋 | close | 1、已经定义图形、媒体、输入统一的HDI接口； https://gitee.com/openharmony/drivers_peripheral/tree/master/display/interfaces https://gitee.com/openharmony/drivers_peripheral/tree/master/input/interfaces 媒体部分： https://gitee.com/openharmony/drivers_peripheral/tree/master/camera/interfaces https://gitee.com/openharmony/drivers_peripheral/tree/master/audio/interfaces https://gitee.com/openharmony/drivers_peripheral/tree/master/codec/interfaces https://gitee.com/openharmony/drivers_peripheral/tree/master/format/interfaces 2、Audio、Camera、Input已经提供芯片无关的参考实现代码，在对应的hal目录； 3、Display对应的对接显示内存、硬件合成及Layer部分，已跟小HISI对齐，可以贡献到开源社区，正在进行开源合规整改； 4、codec、format当前还在规划中，建议招募三方厂商提供开源实现；
2021-08-16 | 21 | OpenHarmony 输入法应用开发策略 | 输入法应用要求的专业性极强，目前仅少数商业公司具备此方面的能力，鉴于这个特点，输入法应用开源版本，建议仅做打字机功能（简单的英文、数字输入，没有中文），并以sample形式对外公布 | 10min | 张晓伟 | 张晓伟 | 张晓伟 | 张晓伟 | close | 1.同意输入法应用当前的开源策略，建议后面与供应商讨论支持中文的可行性 2.同意相机推迟到930Lts版本开源的计划
2021-08-16 | 22 | 新增OLA sig | 为OH提供基于通用标准应用层连接协议平台 | 5min | 钟伟 | 跃东 | 跃东 | 钟伟 跃东 黄明龙 梁克雷 | close | -延期进行
2021-08-16 | 23 | 新增物流机器人os平台sig | 为OH提供通用标准物流机器人OS平台 | 10min | 孙敏刚 | 孙敏刚 | 孙敏刚 | 孙敏刚 黄明龙 梁克雷 | close | -延期进行
2021-08-16 | 24 | 新增Taro sig | 将Taro向OH平台迁移，并将Taro生态的应用提供向OH转换的能力 | 10min | 马剑 | 马剑 | 马剑 | 马剑 黄明龙 梁克雷 | close | -延期进行
2021-08-16 | 25 | 新增工业Paas平台 SIG | 为OH的工业OS提供PaaS云平台架构 | 5min | 解伟俊 | 解伟俊 | 何向阳 | 黄明龙 何向阳 解伟俊 | close | -PMC审核通过
2021-08-16 | 26 | 新增教育信息化平台 SIG | 为OH 教育平台提供信息化（数据采集、处理、展示等）标准 | 5min | 解伟俊 | 解伟俊 | 何向阳 | 黄明龙 何向阳 解伟俊 | close | -PMC审核通过
2021-08-16 | 27 | OpenHarmony社区文档开发&SIG Docs运作 | 社区文档开发流程&SIG Docs运作机制 | 10min | 杨妮 (Neen.yang@huawei.com) | 杨妮 | 杨妮 | 刘果 梁克雷 黄明龙 | close | 同意DOC的运作流程和新建DOC sig的申请
2021-08-26 | 28 | OpenHarmony Github镜像代码仓方案计划 | OpenHarmony Github镜像代码仓方案计划 | 10min | 刘果 | 刘果 | 刘果 | 梁克雷 黄明龙 王意明 马明帅 杨妮 | done | 同意在Github建立OpenHarmony 镜像代码仓， 地址使用 https://github.com/openharmony Github镜像仓只做OpenHarmony主仓镜像，SIG、TPC组织不设置Github镜像仓。 Github PR及Issue 引流到Gitee上，前期Github少量PR及Issue ，由@landwind @minglonghuang 进行手工同步。 Gitee 上 OpenHarmony 文档绝对路径需要整改为相对路径 – 各SIG Leader排查并整改。 下一步计划： 1.Github OpenHarmony组织配置 – @guoguoliu、@minglonghuang、@landwind 8.27 2.Gitee 与Github 代码仓同步 – @landwind 、 @youthdragon 8.30 3.OpenHarmony docs 更新 – @neeen 9.4 4. Gitee 上 OpenHarmony 文档绝对路径整改 – 各SIG Leader 9.5 4.后期Github 代码仓定期维护 – @minglonghuang 负责
2021-09-09 | 29 | 欧洲开源项目Oniro在Gitee建仓的提案介绍 | 经之前会议讨论同意，欧洲开源团队将在Gitee上OpenHarmony组织下创建Oniro项目专属仓。 | 20min | Jianyu Liu (jianyu.liu@huawei.com) | Jianyu Liu | Jianyu Liu | Jianyu Liu | open | 1. PMC同意通过在主线外单独建立Eclipse Oniro项目组织 2. PMC同意通过在蓝区为欧洲团队提供测试用VM资源 3. 项目组织的名称与域名中涉及到的OpenHarmony商标的使用还需与法务明确 4. 后续需要明确与Eclipse签约涉及到的工程能力提供、门禁覆盖等商务问题
2021-09-09 | 30 | OpenHarmony OS系统能力与应用解耦发布策略汇报 | OpenHarmony OS系统能力与应用解耦开各自独立发布，有利于应用的独立演进。 | 15min | 任革林（rengelin@huawei.com） | 马占福（mazhanfu@huawei.com） | 马占福（mazhanfu@huawei.com） | 张晓伟（zhangxiaowei1@huawei.com） | open | PMC审核通过
2021-09-09 | 31 | OpenHarmony PMC 成员推举提名 | 为了更好支撑PMC运作及TSC筹备工作，根据OpenHarmony 业务发展的诉求，特拟定提名新增若干名社区成员 | 15min | 李毅（nicholas.li@huawei.com） | 董金光（dongjinguang@huawei.com） | 董金光（dongjinguang@huawei.com） | 高泉（gaoquan@huawei.com） 强波（qiangbo2@huawei.com） 鲜余强（xianyuqiang@huawei.com） 余枝强（yuzhiqiang5@huawei.com） 梁克雷（xzmu@openatom.org） 黄明龙（minglong@iscas.ac.cn） 李家欣（nina.lijiaxin@huawei.com） 谭利文（tanliwen1@huawei.com） 马耀辉（stesen.ma@huawei.com） 赵文华（zhaowenhua@huawei.com） 丁勇（yongding.dingyong@huawei.com） 王再尚（wangzaishang@huawei.com） | open | PMC审核通过
2021-09-23 | 32 | 登录易sig成立 | 申请成立登录易sig | 5min | 刘文印 | 刘文印 | 刘文印 | 刘文印 黄明龙 梁克雷 | open
https://shimowendang.com/sheets/N2A1MZgDZxfbBVAD/MODOC